## Sheet1
ID | Product backlog user story | Sprint backlog [] Task | Status | Sprint Review | Sprint retrospective | Day 1 | Day 2 | Day 3
1 | Som användare vill jag kunna när en tumnagelbild klickas på ska bakgrunden ändra bild till den bild som tumnageln föreställer. | Fixar en function med hjälp av javascript där ska man kunna trycka på bilden för att ändras till bakgrund bild. | klar | visat och klar | ingen förändring | 8 | 0 | 0
2 | Som användare vill jag ha en tom yta i vilken man ska kunna lägga in valfritt innehåll. | Fixar det så att man kan ha en tom yta i vilken man ska kunna lägga in valfritt innehåll. | klar | visat och klar | ingen förändring | 3 | 0 | 0
3 | Som användare vill jag kunna öpnna applikationen och den ska fungera i senaste versionen av Firefox, Internet Explorer eller Chrome. | Fixar det så att den ska fungera i alla webbläsare | håller på ... |  |  | 2 | 6 | 0
[5 empty] | Total Time Worked | 13 | 6 | 0
[5 empty] | Ideal Time | 13 | 6 | 0
[5 empty] | Skattat | 13 | 6 | 0
| dag | Ideal | Skattat
| 1 | 13 | 13
| 2 | 9.75 | 6
| 3 | 6.5