## Sheet1
ID | Product backlog user story | Sprint backlog [] Task | Status | Sprint Review | Sprint retrospective | Day 1 | Day 2 | Day 3
1 | Som användare vill jag kunna se en ram runt hela fönstret som jag har öppnat tidgare. | Fixar en ram runt fönstret med hjälp av css | klar | Presenterar och visar produkten | Ingen Förändring | 6 | 0 | 0
2 | Som användare vill jag kunna se en liten ikon i övre vänstra hörnet tillsammans med en text. | Skapar en bild ikon bild med text i hörnet med hjälp av css | klar | visar snart |  | 2 | 2 | 0
3 | Som användare vill jag kunna stänga ner applikationen med klickbar knapp | Skapar ett knap i hörnet som är klickbar så man kan trycka på den för att stänga fönstret. | klar |  |  | 5 | 5 | 0
[5 empty] | Total Time Worked | 13 | 7 | 0
[5 empty] | Ideal Time (idealt) | 13 | 7 | 0
[5 empty] | Skattat | 13 | 7 | 0
| dag | Ideal | Skattat
| 1 | 13 | 13
| 2 | 9.75 | 7
| 3 | 6.5