## Sheet1
ID | Product backlog user story | Sprint backlog [] Task | Status | Sprint Review | Sprint retrospective | Day 1 | Day 2 | Day 3
1 | Som användare vill jag kunna se ett skrivbord med fastslagen höjd och bredd | Skapar skrivbord och gör styling till den med hjälp av css | klar | Presenterar och visar produkten | Ingen Förändring | 5 | 0 | 0
2 | Som användare vill jag kunna klicka på en ikonen för att öppna ett nytt förnster | Skapar en oncklick funcation som gör att man kan klikca på ikonen för att öppna ett nytt fönster. | klar | Presenterar och visar produkten | Ingen förändring | 4 | 0 | 0
3 | Som användare vill jag kunna se ikons innehållandes tumnagelbilder | lägger bilderna i ikonen med att länka en länk som innhåller bilderna. | klar | Presenterar och visar produkten | Ingen förändring | 4 | 0 | 0
[5 empty] | Total Time Worked | 13
[5 empty] | Skattat | 13
[5 empty] | Ideal Time(idealt) | 13
| dag | Ideal | Skattat
| 1 | 13 | 13
| 2 | 9.75
| 3 | 6.5